## Folha1
SPRINT 3 | ANA BATISTA | BÁRBARA LESTON BANDEIRA | CAROLINE DUARTE | MARTA SILVESTRE
QUINTA-FEIRA 11 FEVEREIRO | 1. Leitura e análise do enunciado. |  | 1. Leitura e análise do enunciado | 1. Leitura e análise do enunciado
| 2. Documentação UC9 |  | 2. Documentação UC08 | 2. Documentação UC07
| 3. Dúvida relativa à validação da candidatura à tarefa |  |  | 3. Dúvidas relativas ao registo do Freelancer
SEXTA-FEIRA 12 FEVEREIRO | 1. Documentação UC9 Requisitos funcionais e não funcionais Diagrama de casos de uso |  | 1. Documentação UC10 | 1. Documentação UC07
| 2. Plano de testes UC9, Plano de testes UC10, Atualizar grau proficiencia |  |  | 2. Continuação da elaboração da documentação UC07
| 3. Dúvidas relativas ao enunciado (será feita uma análise em conjunto com a equipa) |  |  | 3. Dúvidas relativa ao enunciado, a serem discutidas em equipa
QUARTA-FEIRA 17 FEVEREIRO | 1. Conclusão dos planos de testes UC9 e UC10 |  | 1. Classes em Java de Ucs 7 e 8. | 1. Continuação da elaboração da documentação UC07
| 2. GUI Graus de proficiência + atualizar o código implementado |  | 2. Realização de Testes para os UCs 7 e 8. | 2. Planos de testes UC07 e atualização de documentação
| 3. repensar usabilidade das janelas |  |  | 3. Dúvidas na interpretação do enunciado, a serem discutidas em equipa
QUINTA-FEIRA 18 FEVEREIRO | 1. GUI Grau proficiencia |  | 1. Revisão e ajustes completos para todas as classes para modelo MVC, tanto para modelo DB quanto InMemory dos UC1 ao UC6 | 1. Planos de testes UC07 e atualização de documentação
| 2. atualizar repositorios grau proficiencia+ fazer alterações na gui AdicionarCompetenciaTecnica |  |  | 2. Análise das interfaces gráficas existentes e repensar de alterações de implementação necessárias
| 3. dificuldades em visualizar como são inseridos os graus de proficiencia na competencia tecnica |  |  | 3. Dúvidas relativa ao enunciado, a serem discutidas em equipa
SEXTA-FEIRA 19 FEVEREIRO | 1. atualizar repositorios grau proficiencia+ fazer alterações na gui AdicionarCompetenciaTecnica |  | 1. Revisão e ajustes completos para todas as classes para modelo MVC, tanto para modelo DB quanto InMemory dos UC1 ao UC6 | 1. Análise das interfaces gráficas existentes e repensar de alterações de implementação necessárias
| 2. Inicio implementacao uc9 |  |  | 2. Pesquisa e testes sobre forma de implementação de design nas interfaces gráficas
| 3. dúvidas relativas ao diagrama de sequencia para verificar anúncios elegíveis |  |  | 3. Dúvidas relativa ao enunciado, a serem discutidas em equipa
SEGUNDA-FEIRA 22 FEVEREIRO | 1. Inicio Implementacao UC9 |  | 1. Revisão e criação de classes para os UCs 7 a 9. | 1. Pesquisa e testes sobre forma de implementação de design nas interfaces gráficas
| 2. Implementação de consulta de areas actividade, competencias tecnicas e categorias |  |  | 2. Implementação de testes no Scene Builder nas interfaces gráficas antigas e novas
| 3. duvidas relativas a consultar a partir da list view |  |  | 3. Dúvidas relativas a soluções de design propostas, a serem discutidas em equipa
TERÇA-FEIRA 23 FEVEREIRO | 1. Implementação de consulta de areas actividade, competencias tecnicas e categorias |  | 1. Interface Gráfica UC7 e implementação em Java das classes correspondentes em DB e In Memory | 1. Implementação de testes no Scene Builder nas interfaces gráficas antigas e novas
| 2. Implementação de repositorios base de dados |  |  | 2. Criação de ficheiros de formatação CSS para cada interface criado
| 3. dificuldades relativas a base de dados |  |  | 3. Dúvidas relativas a soluções de design propostas, a serem discutidas em equipa
QUARTA-FEIRA 24 FEVEREIRO | 1. Implementação de repositorios base de dados |  | 1. Interface Gráfica UC7 e UC8, e implementação em Java das classes correspondentes em DB e In Memory | 1. Criação de ficheiros de formatação CSS para cada interface criado
| 2. Inicio implementacao uc8 |  |  | 2. Continuação da implementação dos ficheiros de formatação CSS nas interfaces gráficas
| 3. Dificuldades em filtrar as tarefas publicadas |  |  | 3. Dúvidas relativas à implementação das interfaces gráficas e formatação com CSS, a serem discutidas em equipa
QUINTA-FEIRA 25 FEVEREIRO | 1. Inicio implementacao uc8 |  | 1. Interface Gráfica UC10 e implementação em Java de Classes dos Ucs 9 e 10 | 1. Implementação dos ficheiros de formatação CSS nas interfaces gráficas
| 2. Implementacao uc8, implementação uc9 |  | 2. Implementação em Java para esquema de cores em CSS nas janelas da aplicação | 2. Javadoc; preparação do relatório final de entrega com análise e design do Sprint 3
| 3. dificuldades em preencher tableView |  |  | 3. Conflitos entre o Scene Builder e os ficheiros CSS
QUESTIONS ¦ 1: What did you do yesterday? ¦ 2: What will you do today? ¦ 3: Are there any blockers or impediments preventing you from doing your work?