## Dados do Roteiro
Crie um Roteiro Ágil inserindo marcos ou atividades importantes na tabela Dados do Roteiro nesta planilha. O título desta planilha está na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para conferir mais instruções. | Dados da Linha do Tempo Ágil
Os títulos da tabela estão nas células B2 a E2. Use filtros de cabeçalho para classificar a tabela e encontrar itens específicos. O Roteiro Ágil funciona melhor quando a tabela é classificada em Ordem crescente por Prioridade, seguida por Marco ou Atividade. Os dados de exemplo estão na tabela Dados do Roteiro das células B3 a E12. Após a conclusão de um marco ou atividade, atualize o campo Resultado correspondente para mostrar os resultados na planilha Roteiro Ágil. Insira "Sem Alteração" para realçar marcos sem impacto. Prossiga na célula A13 para conferir a próxima instrução. | Meta | Marco ou Atividade | Prioridade | Tarefa | Atribuído a | Resultado | <-- classificar tabela por Prioridade e Marco ou Atividade, em ordem crescente
| Concluído | UC 09 - Responsável: Ana | 1 – Alto | UC 09 | Ana |  | <-- adicionar um resultado para cada Marco concluído. Insira "Sem Alteração" para realçar marcos sem impacto.
| Concluído | UC 10A e UC10B - Documentação (02/03 e 03/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Documentação (02/03 e 03/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B - Implementação Java (04/03 e 05/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Implementação Java (04/03 e 05/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B - Base de Dados (05/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Base de Dados (05/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B - Interface Gráfica (08/03 e 09/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Interface Gráfica (08/03 e 09/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B - Conexão de Implementação Java, Base de Dados e Interface Gráfica (10/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Conexão de Implementação Java, Base de Dados e Interface Gráfica (10/03) | Caroline
| Atual | UC 10A e UC10B -Debug e correções no modelo (11/03 e 12/03) - Responsável: Caroline, Bárbara | 1 – Alto | UC 10A e UC10B -Debug e correções no modelo (11/03 e 12/03) | Caroline, Bárbara
| Curto Prazo | Revisão geral na documentação dos Ucs implementados - Responsável: Caroline | 2 – Médio | Revisão geral na documentação dos Ucs implementados | Caroline
| Concluído | UC 11 - Documentação (01/03 e 03/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 11 - Documentação (01/03 e 03/03) | Caroline
| Concluído | UC 12 - Responsável: Marta | 1 – Alto | UC 12 | Marta
| Concluído | UC7a, UC7b - Documentação (02/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | UC7a, UC7b - Documentação (02/03) | Bárbara
| Concluído | Apagar branches não usados (03/03) - Responsável: Bárbara | 2 – Médio | Apagar branches não usados (03/03) | Bárbara
| Concluído | RESTful API (03/03 - 06/03) - Responsável: Bárbara, Ana | 2 – Médio | RESTful API (03/03 - 06/03) | Bárbara, Ana
| Concluído | RESTful API - service (04/03) - Responsável: Bárbara | 3 – Baixo | RESTful API - service (04/03) | Bárbara
| Concluído | WS - Ligação à BD - Login/Logout (08-03) - Responsável: Bárbara |  | WS - Ligação à BD - Login/Logout (08-03) | Bárbara
| Concluído | WS - Login com timeout, /registerUser - completo (09/03) - Responsável: Bárbara |  | WS - Login com timeout, /registerUser - completo (09/03) | Bárbara
| Concluído | WS - registar organizações, /registerUserWithRoles (10/03) - Responsável: Bárbara |  | WS - registar organizações, /registerUserWithRoles (10/03) | Bárbara
| Concluído | Algoritmo de match (anúncios elegíveis), Code cleanup (11/03) - Responsável: Bárbara |  | Algoritmo de match (anúncios elegíveis), Code cleanup (11/03) | Bárbara
| Concluído | Filtro tarefas - fix, Classificacao - fix (12/03) - Responsável: Bárbara |  | Filtro tarefas - fix, Classificacao - fix (12/03) | Bárbara
| Concluído | Login com enter, anúncios elegíveis, filtro tarefas - fixed (13/03) - Responsável: Bárbara |  | Login com enter, anúncios elegíveis, filtro tarefas - fixed (13/03) | Bárbara
| Concluído | Soft delete (14/03) - Responsável: Bárbara |  | Soft delete (14/03) | Bárbara
| Concluído | - Responsável: | 3 – Baixo
| Futuro | - Responsável: | 3 – Baixo
| Atual | - Responsável: | 3 – Baixo
Adicione novos itens, inserindo novas linhas na tabela acima desta linha. Esta é a última instrução nesta planilha. | Adicione novos itens, inserindo novas linhas acima desta linha.

## Roteiro Ágil
Há um Roteiro Ágil exibindo marcos e atividades da planilha Dados do Roteiro nesta planilha. O título está na célula B1. Os resultados com a frase "Sem Alteração" estão realçados em laranja claro, rgb(255, 230, 210). Marcos ou atividades concluídas estão realçados em verde claro, rgb(237, 251, 219). | Roteiro Ágil
Os títulos do gráfico estão nas células B2, D2, F2 e H2. São eles: Concluído, Atual, Curto Prazo e Futuro. Modifique esses títulos para alterar os valores de seleção de Destino na tabela Dados do Roteiro na planilha Dados do Roteiro. Células B3 a H20 contêm os Marcos e atividades dos títulos nessa linha. Os Marcos e as atividades são criados na planilha Dados do Roteiro. NÃO modifique ou exclua entradas nessa planilha. Atualize a tabela Dados do Roteiro, na planilha Dados do Roteiro, para atualizar o conteúdo nessa planilha. Esta é a última instrução nesta planilha. | Concluído | Atual | Curto Prazo | Futuro
| UC 09 - Responsável: Ana | UC 10A e UC10B -Debug e correções no modelo (11/03 e 12/03) - Responsável: Caroline, Bárbara | Revisão geral na documentação dos Ucs implementados - Responsável: Caroline | - Responsável:
| UC 10A e UC10B - Documentação (02/03 e 03/03) - Responsável: Caroline | - Responsável:
UC 10A e UC10B - Implementação Java (04/03 e 05/03) - Responsável: Caroline
UC 10A e UC10B - Base de Dados (05/03) - Responsável: Caroline
UC 10A e UC10B - Interface Gráfica (08/03 e 09/03) - Responsável: Caroline
UC 10A e UC10B - Conexão de Implementação Java, Base de Dados e Interface Gráfica (10/03) - Responsável: Caroline
UC 11 - Documentação (01/03 e 03/03) - Responsável: Caroline
UC 12 - Responsável: Marta
UC7a, UC7b - Documentação (02/03) - Responsável: Bárbara
Apagar branches não usados (03/03) - Responsável: Bárbara
RESTful API (03/03 - 06/03) - Responsável: Bárbara, Ana
RESTful API - service (04/03) - Responsável: Bárbara
WS - Ligação à BD - Login/Logout (08-03) - Responsável: Bárbara
WS - Login com timeout, /registerUser - completo (09/03) - Responsável: Bárbara
WS - registar organizações, /registerUserWithRoles (10/03) - Responsável: Bárbara
Algoritmo de match (anúncios elegíveis), Code cleanup (11/03) - Responsável: Bárbara
Filtro tarefas - fix, Classificacao - fix (12/03) - Responsável: Bárbara
Login com enter, anúncios elegíveis, filtro tarefas - fixed (13/03) - Responsável: Bárbara
Soft delete (14/03) - Responsável: Bárbara
- Responsável:

## Sobre
Sobre esta pasta de trabalho
Guia para leitores de tela
Há 3 planilhas nesta pasta de trabalho. Dados do Roteiro Roteiro Ágil Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. O texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções de qualquer planilha, basta excluir a coluna A.
Sobre esta pasta de trabalho
Insira as informações de marco na planilha Dados do Roteiro. Classifique por prioridade, depois por marco, para capturar as exibições Concluído, Atual, Curto Prazo e Futuro em ordem de prioridade decrescente, com os itens de prioridade mais alta no começo da lista. O Roteiro na planilha Roteiro Ágil é atualizada automaticamente.
Esta é a última instrução nesta planilha.

## Planilha1
Meta | Marco ou Atividade | Prioridade | Resultado
Atual | Atividade 1 Criar protótipo | 1 – Alto
Curto Prazo | Atividade 2 Demonstrar protótipo | 1 – Alto
Atual | Atividade 6 | 1 – Alto
Futuro | Atividade 7 Terceirizar o Desenvolvimento da implementação do estágio um | 1 – Alto
Concluído | Atividade 9 Estágio um aprovado | 1 – Alto | Diminuir em 10%
Futuro | Atividade 10 | 2 – Médio
Curto Prazo | Atividade 8 | 2 – Médio
Concluído | Atividade 3 | 3 – Baixo | Sem Alteração
Futuro | Atividade 4 | 3 – Baixo
Atual | Atividade 5 | 3 – Baixo