## Dados do Roteiro
Crie um Roteiro Ágil inserindo marcos ou atividades importantes na tabela Dados do Roteiro nesta planilha. O título desta planilha está na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para conferir mais instruções. | Dados da Linha do Tempo Ágil
Os títulos da tabela estão nas células B2 a E2. Use filtros de cabeçalho para classificar a tabela e encontrar itens específicos. O Roteiro Ágil funciona melhor quando a tabela é classificada em Ordem crescente por Prioridade, seguida por Marco ou Atividade. Os dados de exemplo estão na tabela Dados do Roteiro das células B3 a E12. Após a conclusão de um marco ou atividade, atualize o campo Resultado correspondente para mostrar os resultados na planilha Roteiro Ágil. Insira "Sem Alteração" para realçar marcos sem impacto. Prossiga na célula A13 para conferir a próxima instrução. | Meta | Marco ou Atividade | Prioridade | Tarefa | Atribuído a | Resultado | <-- classificar tabela por Prioridade e Marco ou Atividade, em ordem crescente
| Concluído | UC 09 - Responsável: Ana | 1 – Alto | UC 09 | Ana |  | <-- adicionar um resultado para cada Marco concluído. Insira "Sem Alteração" para realçar marcos sem impacto.
| Concluído | UC 10A e UC10B - Documentação (02/03 e 03/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Documentação (02/03 e 03/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B - Implementação Java (04/03 e 05/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Implementação Java (04/03 e 05/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B - Base de Dados (05/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Base de Dados (05/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B - Interface Gráfica (08/03 e 09/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Interface Gráfica (08/03 e 09/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B - Conexão de Implementação Java, Base de Dados e Interface Gráfica (10/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 10A e UC10B - Conexão de Implementação Java, Base de Dados e Interface Gráfica (10/03) | Caroline
| Concluído | UC 10A e UC10B -Debug e correções no modelo (11/03 e 12/03, 13/03, 14/03) - Responsável: Caroline, Bárbara | 1 – Alto | UC 10A e UC10B -Debug e correções no modelo (11/03 e 12/03, 13/03, 14/03) | Caroline, Bárbara
| Concluído | Revisão de Procedimentos na BD (13/03 e 14/03) - Responsável: Caroline, Bárbara | 1 – Alto | Revisão de Procedimentos na BD (13/03 e 14/03) | Caroline, Bárbara
| Concluído | UC10A e UC10B - Revisão da Documentação (13/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC10A e UC10B - Revisão da Documentação (13/03) | Caroline
| Concluído | Update Javadocs (14/03 - Responsável: Caroline |  | Update Javadocs (14/03 | Caroline
| Concluído | UC 11 - Documentação (01/03 e 03/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC 11 - Documentação (01/03 e 03/03) | Caroline
Adicione novos itens, inserindo novas linhas na tabela acima desta linha. Esta é a última instrução nesta planilha. | Concluído | UC 12 - Responsável: Marta | 1 – Alto | UC 12 | Marta
| Concluído | UC 12 - Documentação - Responsável: Marta | 1 – Alto | UC 12 - Documentação | Marta
| Concluído | UC 12 - Interface gráfica - Responsável: Marta | 1 – Alto | UC 12 - Interface gráfica | Marta
| Concluído | UC 12 - Implementação - Responsável: Marta | 1 – Alto | UC 12 - Implementação | Marta
| Concluído | Relatório Análise e Documentação - Responsável: Marta | 1 – Alto | Relatório Análise e Documentação | Marta
| Concluído | UC7a, UC7b - Documentação (02/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | UC7a, UC7b - Documentação (02/03) | Bárbara | Sem Alteração
| Concluído | Apagar branches não usados (03/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | Apagar branches não usados (03/03) | Bárbara
| Concluído | RESTful API (03/03) - Responsável: Bárbara, Ana | 1 – Alto | RESTful API (03/03) | Bárbara, Ana
| Concluído | RESTful API - service (04/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | RESTful API - service (04/03) | Bárbara
| Concluído | WS - Ligação à BD - Login/Logout (08-03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | WS - Ligação à BD - Login/Logout (08-03) | Bárbara
| Concluído | WS - Login com timeout, /registerUser - completo (09/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | WS - Login com timeout, /registerUser - completo (09/03) | Bárbara
| Concluído | WS - registar organizações, /registerUserWithRoles (10/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | WS - registar organizações, /registerUserWithRoles (10/03) | Bárbara
| Concluído | Algoritmo de match (anúncios elegíveis), Code cleanup (11/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | Algoritmo de match (anúncios elegíveis), Code cleanup (11/03) | Bárbara
| Concluído | Filtro tarefas - fix, Classificacao - fix (12/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | Filtro tarefas - fix, Classificacao - fix (12/03) | Bárbara
| Concluído | Login com enter, anúncios elegíveis, filtro tarefas - fixed (13/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | Login com enter, anúncios elegíveis, filtro tarefas - fixed (13/03) | Bárbara
| Concluído | Soft delete (14/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | Soft delete (14/03) | Bárbara
| Concluído | UC11 implementação (4 a 9/03 - Responsável: Ana | 1 – Alto | UC11 implementação (4 a 9/03 | Ana
| Concluído | Resolução problemas Categoria (10/03) - Responsável: Ana | 1 – Alto | Resolução problemas Categoria (10/03) | Ana
| Concluído | Criação de tableViews (11/03) - Responsável: Ana | 1 – Alto | Criação de tableViews (11/03) | Ana
| Concluído | Update Javadocs - Responsável: Ana | 1 – Alto | Update Javadocs | Ana
| Concluído | UC13 - Interface Gráfica - cena resultado Freelancer (15/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | UC13 - Interface Gráfica - cena resultado Freelancer (15/03) | Caroline
| Atual | UC13 - Documentação (15/03) - Responsável: Caroline | 2 – Médio | UC13 - Documentação (15/03) | Caroline
| Atual | UC13 - Implementação Java - Responsável: Ana, Caroline | 1 – Alto | UC13 - Implementação Java | Ana, Caroline
| Curto Prazo | UC13 - Implementação DataBase - Responsável: | 1 – Alto | UC13 - Implementação DataBase
| Concluído | Correções no Restful API (15/03) - Responsável: Bárbara | 1 – Alto | Correções no Restful API (15/03) | Bárbara
| Concluído | Correções no UC10A (15/03) - Responsável: Caroline | 1 – Alto | Correções no UC10A (15/03) | Caroline
| Atual | Scrum Sprint 5 - Responsável: Caroline | 1 – Alto | Scrum Sprint 5 | Caroline
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
- Responsável:
Adicione novos itens, inserindo novas linhas acima desta linha.

## Roteiro Ágil
Há um Roteiro Ágil exibindo marcos e atividades da planilha Dados do Roteiro nesta planilha. O título está na célula B1. Os resultados com a frase "Sem Alteração" estão realçados em laranja claro, rgb(255, 230, 210). Marcos ou atividades concluídas estão realçados em verde claro, rgb(237, 251, 219). | Roteiro Ágil
Os títulos do gráfico estão nas células B2, D2, F2 e H2. São eles: Concluído, Atual, Curto Prazo e Futuro. Modifique esses títulos para alterar os valores de seleção de Destino na tabela Dados do Roteiro na planilha Dados do Roteiro. Células B3 a H20 contêm os Marcos e atividades dos títulos nessa linha. Os Marcos e as atividades são criados na planilha Dados do Roteiro. NÃO modifique ou exclua entradas nessa planilha. Atualize a tabela Dados do Roteiro, na planilha Dados do Roteiro, para atualizar o conteúdo nessa planilha. Esta é a última instrução nesta planilha. | Concluído | Atual | Curto Prazo | Futuro
| UC 09 - Responsável: Ana | UC13 - Documentação (15/03) - Responsável: Caroline | UC13 - Implementação DataBase - Responsável:
| UC 10A e UC10B - Documentação (02/03 e 03/03) - Responsável: Caroline | UC13 - Implementação Java - Responsável: Ana, Caroline
| UC 10A e UC10B - Implementação Java (04/03 e 05/03) - Responsável: Caroline | Scrum Sprint 5 - Responsável: Caroline
UC 10A e UC10B - Base de Dados (05/03) - Responsável: Caroline
UC 10A e UC10B - Interface Gráfica (08/03 e 09/03) - Responsável: Caroline
UC 10A e UC10B - Conexão de Implementação Java, Base de Dados e Interface Gráfica (10/03) - Responsável: Caroline
UC 10A e UC10B -Debug e correções no modelo (11/03 e 12/03, 13/03, 14/03) - Responsável: Caroline, Bárbara
Revisão de Procedimentos na BD (13/03 e 14/03) - Responsável: Caroline, Bárbara
UC10A e UC10B - Revisão da Documentação (13/03) - Responsável: Caroline
Update Javadocs (14/03 - Responsável: Caroline
UC 11 - Documentação (01/03 e 03/03) - Responsável: Caroline
UC 12 - Responsável: Marta
UC 12 - Documentação - Responsável: Marta
UC 12 - Interface gráfica - Responsável: Marta
UC 12 - Implementação - Responsável: Marta
Relatório Análise e Documentação - Responsável: Marta
UC7a, UC7b - Documentação (02/03) - Responsável: Bárbara Sem Alteração
Apagar branches não usados (03/03) - Responsável: Bárbara
RESTful API (03/03) - Responsável: Bárbara, Ana
RESTful API - service (04/03) - Responsável: Bárbara
WS - Ligação à BD - Login/Logout (08-03) - Responsável: Bárbara
WS - Login com timeout, /registerUser - completo (09/03) - Responsável: Bárbara
WS - registar organizações, /registerUserWithRoles (10/03) - Responsável: Bárbara
Algoritmo de match (anúncios elegíveis), Code cleanup (11/03) - Responsável: Bárbara
Filtro tarefas - fix, Classificacao - fix (12/03) - Responsável: Bárbara
Login com enter, anúncios elegíveis, filtro tarefas - fixed (13/03) - Responsável: Bárbara
Soft delete (14/03) - Responsável: Bárbara
UC11 implementação (4 a 9/03 - Responsável: Ana
Resolução problemas Categoria (10/03) - Responsável: Ana
Criação de tableViews (11/03) - Responsável: Ana
Update Javadocs - Responsável: Ana
UC13 - Interface Gráfica - cena resultado Freelancer (15/03) - Responsável: Caroline
Correções no Restful API (15/03) - Responsável: Bárbara
Correções no UC10A (15/03) - Responsável: Caroline

## Sobre
Sobre esta pasta de trabalho
Guia para leitores de tela
Há 3 planilhas nesta pasta de trabalho. Dados do Roteiro Roteiro Ágil Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. O texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções de qualquer planilha, basta excluir a coluna A.
Sobre esta pasta de trabalho
Insira as informações de marco na planilha Dados do Roteiro. Classifique por prioridade, depois por marco, para capturar as exibições Concluído, Atual, Curto Prazo e Futuro em ordem de prioridade decrescente, com os itens de prioridade mais alta no começo da lista. O Roteiro na planilha Roteiro Ágil é atualizada automaticamente.
Esta é a última instrução nesta planilha.